## 项目进度
LDV WMS手持项目总进度表
业务功能块 |  | 模块 | 计划开始日期上午/下午 | 计划完成日期上午/下午 | 计划负责开发人员 | 实际开始日期上午/下午 | 实际完成日期上午/下午 | 实际负责开发人员 | 任务状态 | 修复BUG数/BUG统计数 | 优化列表
手持功能 | 登入 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 尹荣升 | 2012-03-20 | 2012-3-23上午 | 尹荣升 | 测试完成
| 收货 | 查询 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 刘 毅 | 2012-03-20 | 2012-3-23下午 | 刘 毅 | 测试完成 | 0/3
|  | 收货 | 2012-03-20 | 2012-04-01 |  | 2012-03-20 | 2012-4-6上午 |  | 开发完成
| 拣货 | 选择订单 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 李 盾 | 2012-03-20 | 2012-4-5上午 | 李 盾 | 测试完成 | 0/1
|  | 拣货 | 2012-03-20 | 2012-04-01 |  | 2012-03-20
| 核料 | 选择订单 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 尹荣升 | 2012-03-20 |  | 刘 毅
|  | 核料 | 2012-03-20 | 2012-04-01 |  | 2012-03-20
| 包装箱调整 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 尹荣升 | 2012-03-20 |  | 刘 毅
| 循环盘点 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 尹荣升 | 2012-03-20 |  | 刘 毅
| 计划盘点 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 尹荣升 | 2012-03-20 |  | 李 盾
| 库内移位 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 尹荣升 | 2012-03-20 |  | 李 盾
| 零件库存查询 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 刘 毅 | 2012-03-20 | 2012-4-6下午 | 刘 毅 | 测试完成
| 空库位查询 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 李 盾 | 2012-03-20 | 2012-3-26上午 | 李 盾 | 测试完成 |  | 0/1
| 修改个人用户密码 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 尹荣升 | 2012-03-20 | 2012-3-23上午 | 尹荣升 | 测试完成
| 系统更新 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 尹荣升 | 2012-03-20 | 2012-3-26下午 | 尹荣升 | 测试完成
| 服务器地址配置 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 尹荣升 | 2012-03-20 | 2012-3-26下午 | 刘 毅 | 测试完成
Web功能 | 创建盘点计划 | 查询 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 陈 威 |  |  | 陈 威
|  | 生成盘点计划 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 陈 威 |  |  | 陈 威
| 盘点计划查询 | 查询 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 陈 威 |  |  | 陈 威
| 循环盘点查询 | 查询 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 陈 威 |  |  | 陈 威
| 包装箱号生成 | 查询 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 陈 威 |  |  | 陈 威
|  | 生成打印 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 陈 威 |  |  | 陈 威
| 出库零件查询 | 查询 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 陈 威 |  |  | 陈 威
|  | 打印 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 陈 威 |  |  | 陈 威
| 添加关闭未完成订单 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 陈 威 |  |  | 陈 威
| 出库查询导出字段调整 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 陈 威 |  |  | 陈 威
| 库位历史操作 | 查询 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 陈 威 |  |  | 陈 威
状态：未开发、开发完成、测试完成

## BUG列表
功能块 | 序号 | 测试日期 | 状态 | 描述 | 测试目的 | 测试数据 | 操作步骤 | 期望结果 | 实际结果说明 | 例图
盘点计划 | 1 | 2012-04-18 | 测试通过 | 计划测试 | 模糊查询 | 查询数据库中存在的数据 | 业务操作->库存管理->创建盘点计划，选择库位“1000-1”、输入库位号“0_F”、零件编码“02”和供应商代码“30”，点击“查找”按钮。 | 显示：正确的数据 | 显示了，正确数据 | 1
| 2 | 2012-04-18 | 修复完成 | 计划测试 | 查询 | 查询数据库中存在的数据 | 业务操作->库存管理->创建盘点计划，点击“查找”按钮。 | 显示：正确的数据 | 没有显示数据 | 2
| 3 | 2012-04-18 | 测试通过 | 计划测试 | 生成盘点计划 | 生成数据 | 业务操作->库存管理->创建盘点计划，选择库位“1000-1”和供应商代码“20”，点击“生成盘点计划”按钮。 | 显示生成成功 | 提示：新建盘点计划成功! | 3
| 4 | 2012-04-18 | 修复完成 | 计划测试 | 生成的盘点凭证号 | 查询数据库中已生成的盘点凭证号 | 业务操作->查询->计划盘点查询，输入库区号“1000-1”，点击“查找”按钮。 | 生成的盘点凭证号，以PIV开头字母6位数字流水号 | 实际只有5位数字流水号 | 4
| 5 | 2012-04-18 | 修复完成 | 计划测试 | 查看显示字段 |  | 业务操作->查询->计划盘点查询，输入库区号“1000-1”，点击“查找”按钮。点击盘点凭证号“PIV10003”，进入“计划盘点明细”页面。 | 显示字段，有“盘点用户” | 实际没有“盘点用户”字段 | 5
| 6 | 2012-04-18 | 修复完成 | 回归测试 |  |  | 业务操作->查询->计划盘点查询，输入库区号“1000-1”，点击“查找”按钮。点击盘点凭证号“PIV10003”，进入“计划盘点明细”页面。 | “重新盘点”按钮，左边有“全选”勾选框。 | 实际，没有 | 6
| 7 | 2012-04-20 | 修复完成 | 计划测试 | 翻页 | 生成的盘点计划 | 业务操作->查询->计划盘点查询，输入库区号“1000-1”，点击“查找”按钮。点击盘点凭证号“PIV10005”，进入“计划盘点明细”页面。翻页，输入到“2”页，点击“go”按钮。 | 翻转到明细第2页 | 跳转到“计划盘点查询”页 | 6.1
| 8 | 2012-04-18 | 测试BUG | 计划测试 | 操作，数据的显示 | 查询数据库中已生成的盘点凭证号 | 业务操作->查询->计划盘点查询，点击“查找”按钮。 | 查询字段“盘点凭证状态”下拉选择，显示字段“盘点凭证状态”显示：默认全部、未盘点、部分盘点、盘点完成 | 没有下拉选择，实际显示了：FI、CK、OP | 7
| 9 | 2012-04-18 | 测试通过 | 计划测试 | 模糊查询与精确查询 | 查询数据库中已生成的盘点凭证号 | 业务操作->查询->计划盘点查询，输入库区号“1000-1”、库位号“H10”、零件编码“C0000”、供应商代码“P020”、盘点凭证“PIV10003”、盘点凭证状态“OP”、计划盘点时间“2012-4-18”，点击“查找”按钮。 | 显示：正确的数据 | 显示了，正确数据 | 8
| 10 | 2012-04-18 | 修复完成 | 回归测试 | 导出，操作 | 数据库中已生成的盘点凭证号 | 业务操作->查询->计划盘点查询，输入盘点凭证“PIV10003”，点击“查找”按钮。①点击“导出”按钮。②点击盘点凭证号“PIV10003”，进入“计划盘点明细”页面。 | 导出的“计划盘点明细”字段与查询显示的“计划盘点明细”字段显示一致 | 显示不一致 | 9
| 11 | 2012-04-18 | 测试完成 | 计划测试 | 删除盘点信息 | 数据库中已生成的盘点凭证号 | 业务操作->查询->计划盘点查询，输入盘点凭证“PIV10004”，点击“查找”按钮。点击“导出”按钮。点击盘点凭证号“PIV10004”，进入“计划盘点明细”页面。勾选零件编码为“C00005444-2010”的数据，点击“重新盘点”按钮。 | 删除零件编码为“C00005444-2010”的盘点信息 | 没有删除 | 10
| 12 | 2012-04-27 | 修复完成 | 计划测试 | 生成盘点计划 | 生成数据 | 业务操作->库存管理->创建盘点计划，输入零件编码“C00013532”，点击“查找”按钮。点击“生成盘点计划”按钮。 | 显示生成成功 | 程序报错 | 3.1
| 13 | 2012-04-27 | 修复完成 | 回归测试 | 查看显示字段 |  | 业务操作->查询->计划盘点查询，输入库区号“1000-1”，点击“查找”按钮。点击盘点凭证号“PIV10003”，进入“计划盘点明细”页面。 | 导出的文件，显示字段，有“盘点用户” | 导出的文件，缺少“盘点用户”显示字段 | 5.1
循环盘点 | 1 | 2012-04-19 | 修复完成 | 计划测试 | 模糊查询与精确查询 | 数据库中已存在的循环盘点数据 | 业务操作->查询->循环盘点查询，输入库区号“1000-1”、库位号“H1304”、零件编码“C0000”、供应商代码“P030”、盘点用户“1335”，点击“查找”按钮。选择循环盘点时间“2012-4-10”，点击“查找”按钮。 | 显示：正确的数据 | 没有显示数据 | 11
| 2 | 2012-04-19 | 修复完成 | 计划测试 | 显示字段数值 | 数据库中已存在的循环盘点数据 | 业务操作->查询->循环盘点查询，点击“查找”按钮。 | 显示字段，“盘点时间”有数据 | 显示字段，“盘点时间”无数据 | 12
| 3 | 2012-04-20 | 修复完成 | 计划测试 | 显示字段数值 | 数据库中已存在的循环盘点数据 | 业务操作->查询->循环盘点查询，点击“查找”按钮。 | 显示字段，“盘点用户”显示用户名 | 显示了“盘点用户”的ID | 12.1
| 4 | 2012-04-20 | 修复完成 | 计划测试 | 导出，操作 | 数据库中已存在的循环盘点数据 | 业务操作->查询->循环盘点查询，点击“查找”按钮。点击“导出”按钮。 | 导出的“循环盘点计划”字段与查询显示的“循环盘点计划”字段显示一致 | 显示不一致 | 13
| 5 | 2012-05-02 | 修复完成 | 回归测试 | 查询 | 数据库中已存在的循环盘点数据 | 业务操作->查询->循环盘点查询，输入盘点用户“ghm”，点击“查找”按钮。输入盘点用户“1335”，点击“查找”按钮。 | 显示字段，盘点用户“ghm”的数据 | 没有过滤数据 | 12.2
| 6 | 2012-05-11 | 修复完成 | 计划测试 | 查看 | 数据库中已存在的循环盘点数据 | 业务操作->查询->循环盘点查询，点击“查找”按钮。 | 显示字段，有“盘点数量“、”库存数量”、“差异数量”字段 | 实际没有“盘点数量“、”库存数量”、“差异数量”字段 | 13.1
添加关闭未完成订单 | 1 | 2012-04-20 | 测试通过 | 计划测试 | 关闭，出库单 |  | 业务操作->发货操作->发货确认，输入预计到货时间“0012-05-10”-“0012-05-15”，点击“查找”按钮。勾选ID为“5998”的显示数据，点击“关闭”按钮。 | 选择的出库单为已完成 | 出库单 | 14
包装箱号生成 | 1 | 2012-04-23 | 修复完成 | 计划测试 | 显示字段数值 | 数据库中已存在的包装箱信息 | 业务操作->发货操作->包装箱号生成，点击“查找”按钮。 | 包装箱号格式：大写Z字母加8位数字流水号 | 没有按规定格式，显示 | 15
| 2 | 2012-04-23 | 修复完成 | 计划测试 | 显示字段数值 | 数据库中已存在的包装箱信息 | 业务操作->发货操作->包装箱号生成，点击“查找”按钮。 | 包装箱状态：全部、未使用、未发货、已发货 | 显示了，“NP”、“CL” | 15
| 3 | 2012-04-23 | 修复完成 | 计划测试 | 显示字段数值 | 数据库中已存在的包装箱信息 | 业务操作->发货操作->包装箱号生成，点击“查找”按钮。 | 显示生成时间 | 无生成时间 | 16
| 4 | 2012-04-23 | 测试BUG | 回归测试 | 显示字段数值 | 数据库中已存在的包装箱信息 | 业务操作->发货操作->包装箱号生成，点击“查找”按钮。 | 包装箱状态：全部、未使用、未发货、已发货 | 显示了，“未出库”、“已出库”和“未使用” | 15.1
| 5 | 2012-04-23 | 测试BUG | 计划测试
出库核料查询 | 1 | 2012-04-23 | 修复完成 | 计划测试 | 查询字段 |  | 业务操作->查询->出库核料查询，包装箱状态。 | 包装箱状态，有下拉选项 | 没有下拉选项 | 17
| 2 | 2012-04-23 | 修复完成 | 计划测试 | 排序 | 数据库中已有的数据 | 业务操作->查询->出库核料查询，点击“查找”按钮。 | 客户代码排序 | 没有按照“客户代码”，进行排序 | 18
| 3 | 2012-04-23 | 测试BUG | 计划测试 | 测试拣货单号，查询 | 数据库中已有的数据 | 业务操作->查询->出库核料查询，①输入拣货单号“1380”，点击“查找”按钮，点击显示字段中的“查看明细”。②直接点击“查找”按钮，点击显示字段中的“查看明细”。 | “1380”的拣货单号的数据在多个包装箱中 | 查询显示多个包装箱 | 19
| 4 | 2012-04-23 | 修复完成 | 计划测试 | 测试订单号，查询 | 数据库中已有的数据 | 业务操作->查询->出库核料查询，输入订单号“5005”，点击“查找”按钮。 | 显示不同客户，有相同的“5005”的订单号的数据 | 清空了，查询字段订单号“5005”，并且显示了所有的数据 | 20
| 5 | 2012-04-23 | 修复完成 | 计划测试 | 显示字段 |  | 业务操作->查询->出库核料查询->核料明细。 | 显示字段正确 | 显示字段缺少“拣货用户” | 21
| 6 | 2012-04-23 | 修复完成 | 计划测试 | 显示字段 |  | 业务操作->查询->出库核料查询，点击“查找”按钮。点击“导出”按钮。 | 导出的“核料明细”，显示字段正确 | 缺少“出库数量” | 22
| 7 | 2012-04-23 | 测试BUG | 计划测试 | 查询字段 | 数据库中已有的数据 | 业务操作->查询->出库核料查询，输入客户名称“丹阳仓库”，点击“查找”按钮。 | 显示，客户名称为“丹阳仓库”的数据 | 没有显示的数据 | 23
| 8 | 2012-04-23 | 测试BUG | 计划测试 | 查询字段 | 数据库中已有的数据 | 业务操作->查询->出库核料查询，输入包装箱状态“未发货”，点击“查找”按钮。 | 显示，包装箱状态为“未发货”的数据 | 没有显示的数据 | 24
| 9 | 2012-04-23 | 修复完成 | 计划测试 | 状态改变，打印 | 数据库中已有的发货单据 | 业务操作->查询->出库核料查询，点击“查找”按钮。勾选一条包装箱状态为“未发货”的显示数据，点击“发货确认打印”按钮。 | 改变包装箱状态“未发货”为“已发货”并打印选择的包装箱发货单据 | 没有改变状态，也没有打印 | 25
| 10 | 2012-05-02 | 测试BUG | 回归测试 | 查询字段 |  | 业务操作->查询->出库核料查询，包装箱状态。 | 包装箱状态：全部、已发货、未发货 | 显示了，“未出库”、“已出库”和“未使用” | 17.1
| 11 | 2012-05-02 | 测试BUG | 回归测试 | “主页面与明细页面”显示 | 数据库中已有的数据 | 业务操作->查询->出库核料查询,选择客户代码“4104002”，点击“查找”按钮。点击显示字段中的“查看明细”。 | 显示的“客户名称”一致 | “客户名称”不一致 | 18.1
| 12 | 2012-05-02 | 修复完成 | 回归测试 | 导出 |  | 业务操作->查询->出库核料查询，点击“查找”按钮。勾选显示的数据，点击“导出”按钮。 | 导出“核料明细” | 不能导出，没有全选勾选框 | 22.1
| 13 | 2012-05-02 | 测试BUG | 回归测试 | 查询字段 |  | 业务操作->查询->出库核料查询。 | 查询字段“客户名称” | 查询字段没有“客户名称”，多了“客户代码” | 21.1
14
出库查询导出字段调整 | 1 | 2012-04-23 | 修复完成 | 计划测试 | 显示字段 |  | 业务操作->查询->出库查询，点击“查找”按钮。点击“导出”按钮。 | 导出的显示字段显示，“出库日期” | 导出的显示字段显示，“出货日期” | 26
2
3
库位历史操作 | 1 | 2012-04-23 | 修复完成 | 计划测试 | 查询字段 | 数据库，已有的库位历史操作 | 业务操作->查询->库位历史操作查询，输入库位号“1000-1”、供应商编码“P0300”，点击“查询”按钮。 | 查询字段，供应商编码(精确查询) | 没有精确查询 | 28
| 2 | 2012-04-23 | 测试通过 | 计划测试 | 查询 | 查询数据库中存在的数据 | 业务操作->查询->库位历史操作查询，输入库位号“1000-1”、供应商编码“P00006”、操作时间“2011-11-01”到“2012-03-31”，点击“查询”按钮。 | 显示：正确的数据 | 显示了，正确数据 | 29
| 3 | 2012-04-23 | 修复完成 | 计划测试 | 导出数据 |  | 业务操作->查询->库位历史操作查询，输入库位号“1000-1”、供应商编码“P00006”、操作时间“2011-11-01”到“2012-03-31”，点击“查询”按钮。点击“导出”按钮。 | 导出“库位操作历史”数据 | 没有导出数据
| 4 | 2012-05-08 | 测试BUG | 计划测试 | 导出数据，显示字段 |  | 业务操作->查询->库位历史操作查询，输入库位号“M1604C2”、供应商编码“P03037”，点击“查询”按钮。点击“导出”按钮。 | 导出的文件，显示字段，有“调整前质损状态”和“调整后质损状态” | 导出的文件，缺少“调整前质损状态”和“调整后质损状态”显示字段 | 31
| 5 | 2012-05-08 | 修复完成 | 计划测试 | 导出数据，显示字段 |  |  | 按操作时间排序 | 没有按操作时间排序
| 6 | 2012-05-08 | 修复完成 | 计划测试 | 导出数据 |  | 业务操作->查询->库位历史操作查询，输入库位号“M1604C2”、供应商编码“P03037”，操作时间“2011-09-01”到“2012-03-31”，点击“查询”按钮。点击“导出”按钮。 | 导出“库位操作历史” | 没有导出数据
订单数量差异 | 1 | 2012-05-24 | 测试通过 | 计划测试 | 查询 | 查询数据库中存在的数据 | 业务操作->查询->订单数量差异，输入数据，点击“查询”。 | 显示：正确的数据 | 显示了，正确数据 | 32
| 2 | 2012-05-24 | 测试通过 | 计划测试 | 导出数据 |  | 业务操作->查询->订单数量差异，输入数据，点击“查询”。点击“导出”。 | 导出“订单数量差异” | 导出了“订单数量差异” | 33
4
零件主库位库存报表 | 1 | 2012-05-24 | 测试通过 | 计划测试 | 查询 | 查询数据库中存在的数据 | 业务操作->查询->零件主库位库存报表，输入数据，点击“查询”。 | 显示：正确的数据 | 显示了，正确数据 | 34
| 2 | 2012-05-24 | 测试通过 | 计划测试 | 导出数据 |  | 业务操作->查询->零件主库位库存报表，输入数据，点击“查询”。点击“导出”。 | 导出“订单数量差异” | 导出了“订单数量差异” | 35
3
状态：测试BUG、回归测试BUG、测试通过、修复完成
描述：计划测试、增加测试、回归测试

## 优化列表
功能块 | 序号 | 测试日期 | 状态 | 操作步骤 | 优化说明 | 例图
库位历史操作 | 1 | 2012-04-23 | 未优化 | 业务操作->查询->库位历史操作查询 | 在库位号后，加一个弹出选择框 | 27
出库核料查询 | 2 | 2012-05-02 | 未优化 | 业务操作->查询->出库核料查询，点击“导出”按钮。 | 提示放在“出库核料查询”上方 | 30
库位历史操作 | 3 | 2012-05-08 | 未优化 | 业务操作->查询->库位历史操作查询，输入库位号“M1604C2”、供应商编码“P03037”，点击“查询”按钮。点击“导出”按钮。 | 显示字段“零件编号”，改为“零件编码” | 31

## 界面图表
1
3 |  | 3.1
4
5 |  | 5.1
6 |  | 6.1
7
8
9
10
11
12 |  | 12.1 | 12.2
13 |  |  | 13.1
14
15 |  | 15.1
16
17 |  | 17.1
18 |  | 18.1
19
20
21 |  | 21.1
22 | 22.1
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 | 33
34 | 35