## 项目进度
LDV WMS手持项目总进度表
业务功能块 |  | 模块 | 计划开始日期上午/下午 | 计划完成日期上午/下午 | 计划负责开发人员 | 实际开始日期上午/下午 | 实际完成日期上午/下午 | 实际负责开发人员 | 任务状态 | 修复BUG数/BUG统计数 | 优化列表
手持功能 | 登入 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 尹荣升 | 2012-03-20 | 2012-3-23上午 | 尹荣升 | 测试完成 | 0/1
| 收货 | 查询 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 刘 毅 | 2012-03-20 | 2012-3-23下午 | 刘 毅 | 测试完成 | 0/5
|  | 收货 | 2012-03-20 | 2012-04-01 |  | 2012-03-20 | 2012-4-6上午 |  | 测试完成
| 拣货 | 选择订单 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 李 盾 | 2012-03-20 | 2012-4-5上午 | 李 盾 | 测试完成 | 0/16
|  | 拣货 | 2012-03-20 | 2012-04-01 |  | 2012-03-20 | 2012-4-11上午 |  | 开发完成
| 核料 | 选择订单 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 尹荣升 | 2012-03-20 | 2012-4-20上午 | 刘 毅 | 开发完成 | 0/6
|  | 核料 | 2012-03-20 | 2012-04-01 |  | 2012-03-20 | 2012-4-20上午 |  | 开发完成
| 包装箱调整 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 尹荣升 | 2012-03-20 | 2012-4-13下午 | 李 盾 | 测试完成 | 0/1
| 循环盘点 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 尹荣升 | 2012-03-20 | 2012-4-11下午 | 李 盾 | 测试完成 | 0/10 | 0/1
| 计划盘点 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 尹荣升 | 2012-03-20 | 2012-4-10下午 |  | 测试完成
| 库内移位 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 尹荣升 | 2012-03-20 | 2012-4-11下午 | 刘 毅 | 测试完成 | 0/1
| 零件库存查询 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 刘 毅 | 2012-03-20 | 2012-4-6下午 | 刘 毅 | 测试完成 |  | 0/1
| 空库位查询 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 李 盾 | 2012-03-20 | 2012-3-26上午 | 李 盾 | 测试完成 |  | 0/1
| 修改个人用户密码 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 尹荣升 | 2012-03-20 | 2012-3-23上午 | 尹荣升 | 测试完成
| 系统更新 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 尹荣升 | 2012-03-20 | 2012-3-26下午 | 尹荣升 | 测试完成
| 服务器地址配置 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 尹荣升 | 2012-03-20 | 2012-3-26下午 | 刘 毅 | 测试完成 | 0/1
Web功能 | 创建盘点计划 | 查询 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 陈 威
|  | 生成盘点计划 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 陈 威
| 循环盘点查询 | 查询 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 陈 威
| 包装箱号生成 | 查询 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 陈 威
|  | 生成打印 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 陈 威
| 出库零件查询 | 查询 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 陈 威
|  | 打印 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 陈 威
| 添加关闭未完成订单 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 陈 威
| 出库查询导出字段调整 |  | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 陈 威
| 库位历史操作 | 查询 | 2012-03-20 | 2012-04-01 | 陈 威
状态：未开发、开发完成、测试完成

## BUG列表
功能块 | 序号 | 测试日期 | 状态 | 描述 | 测试目的 | 测试数据 | 操作步骤 | 期望结果 | 实际结果说明 | 例图
收货 | 1 | 2012-03-23 | 测试通过 | 计划测试 | 验证收货单是否存在 | 数据库中不存在的收货单数据 | 录入收货单，回车 | 提示：XX收货单不存在 | 提示：收货单号不存在
| 2 | 2012-03-23 | 测试通过 | 计划测试 |  | 存在的收货单数据 | 录入收货单，回车 | 显示收货数据 | 进入收货扫描界面
| 3 | 2012-03-28 | 测试通过 | 计划测试 | 验证收货单是否收货完成 | 没有完成收货的数据且未正在收货数据。 | 录入收货单，回车 | 进入收货扫描界面 | 进入收货扫描界面
| 4 | 2012-03-28 | 修复完成 | 计划测试 |  | 完成收货的收货单数据 | 录入收货单，回车 | 提示：XX收货单已收货 | 提示：收货单号不存在，且正在运行图标一直存在 | B2
| 5 | 2012-03-28 | 测试通过 | 计划测试 | 验证收货单是否正在收货 | 未被正在收货的收货单数据且未完成 | 录入收货单，回车 | 进入收货扫描界面 | 进入收货扫描界面
| 6 | 2012-03-28 | 测试通过 | 计划测试 |  | 正在收货的收货单数据且未完成 | 录入收货单，回车 | 提示：XX收货单正在被（XXX）收货 | 提示：收货单正在被XX收货
| 7 | 2012-03-28 | 测试通过 | 计划测试 | 验证零件编码是否为收货零件 | 订单中没有的零件数据 | 录入零件编码，回车 | 提示：XX零件编码不在订单中 | 提示：零件编码XX不在订单中！
| 8 | 2012-03-28 | 测试通过 | 计划测试 |  | 订单中存在的零件数据且未收货完 | 录入零件编码，回车 | 成功，光标自动跳到入库数量 | 光标自动跳到入库数量
| 9 | 2012-04-06 | 测试通过 | 计划测试 |  | 订单中存在的零件数据且已收货完 | 录入零件编码，回车 | 提示收货完成且重新扫描零件 | 提示：零件XX已收货完成
| 10 | 2012-03-28 | 测试通过 | 计划测试 | 验证入库数量 | ＞数据库中订单未收货数量 | 录入数量，回车 | 提示：不能大于订单未收货数量 | 提示：数量不能大于计划数量或为0
| 11 | 2012-03-28 | 测试通过 | 计划测试 |  | ≤0的数量 | 录入数量，回车 | 提示：入库数量必须大于0 | 提示：数量不能大于计划数量或为0
| 12 | 2012-03-28 | 测试通过 | 计划测试 |  | 0＜录入数量≤订单未收货数量 | 录入数量，回车 | 成功，光标自动跳到入库库位 | 光标自动跳到入库库位
| 13 | 2012-04-06 | 测试通过 | 计划测试 | 验证入库库位是否存在 | 数据库中不存在的库位数据 | 录入库位，回车 | 提示：XX库位不存在 | 提示：该库位不存在
| 14 | 2012-04-06 | 测试通过 | 计划测试 |  | 存在的库位数据且是空库位 | 录入库位，回车 | 收货成功 | 收货成功
| 15 | 2012-04-09 | 修复完成 | 计划测试 | 验证入库库位是否为推荐库位 | 是推荐库位的库位数据 | 录入库位，回车 | 成功录入 | 提示：收货时间为空 | S2
| 16 | 2012-03-28 | 测试通过 | 计划测试 |  | 不是推荐库位的库位数据 | 录入库位，回车 | 提示：是否确认使用XX库位？(点否重新录入库位，点确认则验证是否为其它零件主库位) | 提示：当前使用扫描的库位不是系统推荐库位，是否继续？
| 17 | 2012-04-06 | 测试通过 | 计划测试 | 验证入库库位是否为其它零件主库位 | 空库位数据 | 录入库位，回车 | 收货成功 | 收货成功
| 18 | 2012-04-06 | 修复完成 | 计划测试 |  | 基础中没有的库位数据。 | 录入库位jkjkjkjfgfg，回车 | 提示：XX库位不存在 | 提示：收货异常，该库位是其它零件的主库位 | N2
| 19 | 2012-04-06 | 测试通过 | 计划测试 |  | 是其它零件主库位的库位数据 | 录入库位，回车 | 提示：XX库位被其它零件设为主库位 | 提示：该库位是其它零件的主库位
| 20 | 2012-04-17 | 修复完成 | 增加测试 | 验证入库数量约束 |  | 录入“ 2”，回车（空格2） | 有正确提示，不报错 | 报错 | R56
| 21 | 2012-04-25 | 修复完成 | 增加测试 | 验证界面 |  | 点击收货明细界面 | 不报错 | 报错 | 无图
拣货 | 1 | 2012-04-05 | 测试通过 | 计划测试 | 验证订单是否生成拣货单 | 未生成拣货单的订单数据 | 录入订单，回车 | 提示：XX订单还未生成拣货单 | 提示：该订单不存在
| 2 | 2012-04-05 | 测试通过 | 计划测试 |  | 已生成拣货单、未正在拣货且未拣货完成的订单数据 | 录入订单，回车 | 进入拣货扫描界面 | 进入拣货扫描界面
| 3 | 2012-04-05 | 测试通过 | 计划测试 | 验证订单是否拣货完成 | 已生成拣货单、未正在拣货且未拣货完成的订单数据 | 录入订单，回车 | 进入拣货扫描界面 | 进入拣货扫描界面
| 4 | 2012-04-05 | 测试通过 | 计划测试 |  | 拣货完成的订单数据 | 录入订单，回车 | 提示：XX订单已拣货完成 | 提示：该订单已完成
| 5 | 2012-04-05 | 测试通过 | 计划测试 | 验证订单是否正在拣货 | 已生成拣货单、未正在拣货且未拣货完成的订单数据 | 录入订单，回车 | 进入拣货扫描界面 | 进入拣货扫描界面
| 6 | 2012-04-05 | 修复完成 | 计划测试 |  | 正在拣货的订单数据 | 绑定zp账户操作单号LDV-N00076，操作类型PC，再用xhh账户登录，拣货选择订单界面，录入LDV-N00076，回车 | 提示：XX订单正在被（XXX）拣货 | 提示：该订单正在被xhh拣货 | J2
| 7 | 2012-04-12 | 测试通过 | 计划测试 | 验证拣货库位是否为推荐库位 | 是推荐库位的库位数据 | 录入库位，回车 | 成功录入 | 成功
| 8 | 2012-04-12 | 测试通过 | 计划测试 |  | 不是推荐库位的库位数据 | 录入库位，回车 | 提示：拣货库位与推荐库位不一致 | 提示：拣货库位必须与推荐库位相同
| 9 | 2012-04-12 | 测试通过 | 计划测试 | 验证零件编码是否为拣货零件 | 拣货单中没有的零件编号数据 | 录入零件编码，回车 | 提示：XX零件编码不在拣货单中 | 提示：零件编号XX不在订单中
| 10 | 2012-04-17 | 测试通过 | 计划测试 |  | 拣货单中存在的零件数据且未拣货完 | 录入零件编码，回车 | 成功，光标自动跳到拣货数量 | 成功，光标自动跳到拣货数量
| 11 | 2012-04-17 | 测试通过 | 计划测试 |  | 拣货单中存在的零件数据且已拣货完 | 录入零件编码，回车 | 提示拣货完成且重新扫描零件 | 提示拣货完成且重新扫描零件
| 12 | 2012-04-12 | 测试通过 | 计划测试 | 验证拣货数量 | ＞订单要求未拣货数量 | 录入数量，回车 | 提示：不能大于订单要求未拣货数量 | 出库数量不能大于未拣货数量
| 13 | 2012-04-12 | 测试通过 | 计划测试 |  | ≤0的数量 | 录入数量，回车 | 提示：拣货数量必须大于0 | 提示：出库数量必须大于0
| 14 | 2012-04-12 | 修复完成 | 计划测试 |  | 0＜录入数量≤订单要求未拣货数量 | 录入数量，回车 | 成功拣货 | 造成循环拣货 | 无图
| 15 | 2012-04-12 | 修复完成 | 增加测试 | 验证按钮 |  | 点击“拣下一个零件” | 应有相应的提示 | 程序报错 | K21
| 16 | 2012-04-12 | 修复完成 | 增加测试 | 正常返回 |  | 拣货扫描界面点击返回 | 关闭拣货扫描界面返回到选择订单界面 | 未关闭拣货扫描界面，重新打开选择订单 | J38
| 17 | 2012-04-12 | 修复完成 | 增加测试 | 流程测试拣货 | WEB界面新建发货单 | 按订单录入数据，回车 | 拣货成功 | 提示：出现异常 | B38
| 18 | 2012-04-12 | 修复完成 | 增加测试 | 正常生成拣货单 | web新建发货单 | web新建，lancher上查询 | web与launcher单据信息相同 | 不相同 | O38
| 19 | 2012-04-13 | 修复完成 | 增加测试 | 扫描 | 打印好的条码 | 用扫描枪扫描条码 | 扫描时清空之前数据 | 扫描时未清空数据（选择订单和拣货扫描界面） | B56
| 20 | 2012-04-20 | 修复完成 | 回归测试 | 验证拣货数量 | 0＜录入数量＜订单要求未拣货数量 | 录入数量，回车 | 拣货若干次后成功拣货 | 造成循环拣货 | 无图
| 21 | 2012-04-20 | 修复完成 | 回归测试 |  | 循环拣货后的拣货单据 | 返回后重新打开这条订单 | 有数据的拣货扫描界面 | 空白无数据的拣货扫描界面 | B72
| 22 | 2012-04-20 | 修复完成 | 回归测试 | 流程测试拣货 | WEB界面新建发货单 | 按订单录入数据，回车 | 拣货完成 | 提示拣货完成，但与web界面拣货数量不符，实际拣货数量不对 | F72
| 23 | 2012-04-23 | 修复完成 | 增加测试 | 测试光标位置 | WEB界面新建发货单 | 按订单录入数据，回车 | 拣货完成，先清空数据，后光标自动跳到库位框内 | 光标先跳转到库位后，再清空数据 | 无图
| 24 | 2012-04-24 | 修复完成 | 增加测试 | 流程测试拣货 | WEB界面新建发货单 | 按订单录入数据，拣货完成后，点击返回退出拣货界面 | 正常退出 | 程序报错 | W72
| 25 | 2012-04-25 | 修复完成 | 增加测试 | 流程测试拣货 | WEB界面新建发货单 | 按订单录入数据，拣货完成后，点击返回退出拣货界面 | 正常返回，且选择订单界面显示正确 | 返回后选择订单界面显示错误 | F93
| 26 | 2012-04-25 | 修复完成 | 回归测试 | 验证拣货数量 | 0＜录入数量＜订单要求未拣货数量 | 录入数量，回车 | 拣货若干次后成功拣货 | 造成循环拣货 | 无图
| 27 | 2012-04-25 | 修复完成 | 增加测试 | 流程测试拣货 | WEB界面新建发货单 | 按订单录入数据，回车 | 拣货完成正常退出 | 点击返回后选自动关闭收发货管理见面 | 无图
| 28 | 2012-04-25 | 修复完成 | 增加测试 | 验证拣货数量 | WEB界面新建发货单 | 按订单录入数据，回车 | 拣货成功 | 拣货数量错误 | J93
核料 | 1 | 2012-04-24 | 测试通过 | 计划测试 | 验证订单是否已拣货 | 已拣货，未核料完成且未正在核料的订单数据 | 录入订单，回车 | 进入核料订单明细界面 | 进入核料订单明细界面
| 2 | 2012-04-24 | 测试通过 | 计划测试 |  | 未拣货的订单数据 | 录入订单，回车 | 提示：XX订单未拣货不能核料 | 没有查到要核料的订单
| 3 | 2012-04-24 | 测试通过 | 计划测试 | 验证订单是否核料完成 | 已拣货，未核料完成且未正在核料的订单数据 | 录入订单，回车 | 进入核料订单明细界面 | 进入核料订单明细界面
| 4 | 2012-04-24 | 测试通过 | 计划测试 |  | 拣货完成的订单数据 | 录入订单，回车 | 提示：XX订单已核料完成 | 提示：XX订单已核料完成
| 5 | 2012-04-24 | 测试通过 | 计划测试 | 验证订单是否正在核料 | 已拣货，未核料完成且未正在核料的订单数据 | 录入订单，回车 | 进入核料订单明细界面 | 进入核料订单明细界面
| 6 | 2012-04-24 | 修复完成 | 计划测试 |  | 正在核料的订单数据 | 录入订单，回车 | 提示：XX订单正在被（XXX）核料 | 进入核料订单明细界面
| 7 | 2012-04-20 | 测试通过 | 计划测试 | 验证包装箱号 | 包装箱号为空 | 未录入，回车 | 提示：包装箱号不能为空 | 提示：包装箱号不能为空
| 8 | 2012-04-20 | 测试通过 | 计划测试 |  | 非系统生成的包装箱号数据 | 录入包装箱号，回车 | 提示：XX包装箱号不正确 | 提示：XX包装箱号不正确
| 9 | 2012-04-20 | 测试通过 | 计划测试 |  | 系统生成的包装箱号数据 | 录入包装箱号，回车 | 进入核料扫描界面 | 进入核料扫描界面
| 10 | 2012-04-24 | 测试通过 | 计划测试 | 验证零件编码是否为核料零件 | 订单中没有的零件数据 | 录入零件箱号，回车 | 提示：XX零件编码不在订单中 | 提示：XX零件编码不在订单中
| 11 | 2012-04-24 | 测试通过 | 计划测试 |  | 订单中存在的零件数据且未核料完 | 录入零件箱号，回车 | 成功，光标自动跳到核料数量 | 成功，光标自动跳到核料数量
| 12 | 2012-04-24 | 修复完成 | 计划测试 |  | 订单中存在的零件数据且已核料完 | 录入零件箱号，回车 | 提示核料完成且重新扫描零件 | 未作提示 | 无图
| 13 | 2012-04-20 | 测试通过 | 计划测试 | 验证核料数量 | ≤0的数量 | 录入数量，回车 | 提示：核料数量必须大于0 | 提示：核料数量必须大于0
| 14 | 2012-04-20 | 测试通过 | 计划测试 |  | ＞订单未核料完成数 | 录入数量，回车 | 核料数量不能大于订单未核料完成数量 | 核料数量不能大于订单未核料完成数量
| 15 | 2012-04-20 | 测试通过 | 计划测试 |  | ＞拣货未核料完成数 | 录入数量，回车 | 核料数量不能大于拣货未核料完成数量 | 核料数量不能大于拣货未核料完成数量
| 16 | 2012-04-24 | 修复完成 | 计划测试 |  | 0＜录入数量≤（订单未核料完成数∩拣货未核料完成数） | 录入数量，回车 | 核料成功 | 网络错误 | B93
| 17 | 2012-04-25 | 修复完成 | 增加测试 | 流程验证核料 | 已拣货，未核料完成且未正在核料 | 录入订单，回车 | 核料完成 | 核料成功后不能自动返回选择订单界面 | 无图
| 18 | 2012-04-25 | 修复完成 | 增加测试 | 流程验证核料 | 零件编号相同的已拣货单据 | 录入订单，回车 | 核料成功 | 只对一个零件编号出库 | 无图
| 19 | 2012-04-25 | 修复完成 | 增加测试 | 品种数验证 | 已拣货，未核料完成且未正在核料的订单数据 | 录入订单，回车 | 随出库成功正确变化品种数 | 品种数错误 | 无图
库内移位 | 1 | 2012-04-11 | 修复完成 | 增加测试 | 验证移动数量是否正确 | 数据库中存在且正确的原库位零件及新库位及数量范围内的移动数量 | 录入正确数据，回车 | 移动前后数量正确 | 移动前后数量不正确 | 无图
登入 | 1 | 2012-04-13 | 修复完成 | 增加测试 | 扫描验证 | 错误的数据 | 扫描单据 | 提示错误，清空 | 未清空 | J56
配置 | 1 | 2012-04-18 | 修复完成 | 增加测试 | 验证配置 |  | 录入一半地址，回车 | 提示错误 | 报错，后死机（原因不明） | 无图
包装箱号调整 | 1 | 2012-04-24 | 修复完成 | 增加测试 | 验证回车键 | 数据库中有或无的数据 | 顺序录入数据，回车 | 提示错误 | 回车键无效 | S72
盘点 | 1 | 2012-04-11 | 修复完成 | 增加测试 | （计划）验证能否正常返回 | 数据库中存在的未盘点的盘点凭证 | 录入数据，回车；计划盘点扫描界面点击“返回” | 正常返回到计划盘点明细界面 | 无法正常返回，而是打开新的盘点界面 | B21
| 2 | 2012-04-12 | 修复完成 | 增加测试 | （循环）盘点数量验证约束 | 非数字的数据 | 录入非数字的值，回车 | 提示录入数字 | 系统报错 | V21
| 3 | 2012-04-12 | 修复完成 | 增加测试 | （盘点管理）验证按钮 |  | 点击“退出” | 正常退出盘点管理界面 | 点击退出无反应 | F38
| 4 | 2012-04-13 | 修复完成 | 增加测试 | （盘点管理）界面尺寸 |  | 点击盘点管理按钮 |  | 盘点管理界面尺寸偏小 | W38
| 5 | 2012-04-16 | 修复完成 | 增加测试 | （计划）验证提示 | 数据库中不存在的盘点凭证 | 录入错误的盘点凭证，回车 | 提示错误 | 提示错误，但正在运行图标一直存在 | N56
| 6 | 2012-04-18 | 修复完成 | 增加测试 | （计划）验证提示 |  | 顺序录入，点击确认 |  | 提示：WebException | W56
| 7 | 2012-04-23 | 修复完成 | 增加测试 | （循环）验证约束 | 数据库中存在或未存在的数据 | 顺序录入，回车 | 提示错误 | 回车键无效 | 无图
| 8 | 2012-04-23 | 修复完成 | 增加测试 | （循环）验证约束 | 数据库中存在的库位和零件 | 顺序录入，回车 | 盘点成功后清空数据 | 1、未清空扫描数据 2、显示数据首列空白 | F78
| 9 | 2012-04-23 | 修复完成 | 增加测试 | （计划）验证提示 | 数据库中存在或未存在的盘点凭证 | 录入盘点凭证，回车 | 提示语显示在上部，显示数据充满显示框 | 1、提示语位置不对（参照需求）2、显示数据的长度不够长 | J78
| 10 | 2012-04-23 | 修复完成 | 增加测试 | （计划）验证返回 | 数据库中状态为OP的盘点凭证 | 录入PIV10003，点击开始盘点，点击返回 | 光标选中盘点凭证 | 光标未选中盘点凭证 | N72
状态：测试BUG、回归测试BUG、测试通过、修复完成
描述：计划测试、增加测试、回归测试

## 优化列表
功能块 | 序号 | 测试日期 | 状态 | 操作步骤 | 优化说明 | 例图
空库位查询 | 1 | 2012-03-28 | 修复完成 | 录入非空库位的数据，回车 | 提示：不是空库位 | F2
计划盘点 | 2 | 2012-04-12 | 修复完成 | 录入盘点数量为字母were，回车 | 出现异常 | Q21
数据查询 | 4 | 2012-04-13 | 修复完成 | 点击数据查询按钮 | 数据查询界面尺寸偏小，零件库位查询按钮部分被遮盖 | F56